## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R1 | Fallos en el reconocimiento de autos de forma precisa | Baja precisión en el reconocimiento de imágenes | Algoritmos de reconocimiento deficientes, calidad baja de imágenes, condiciones climáticas adversas | x |  | Riesgo tecnico |  | x |  | x |  |  | Alta |  | Revisión del sistema de reconocimiento | Mejorar algoritmo de IA, ajustar cámaras | Ajustar parámetros de la cámara y mejorar el software de reconocimiento
R2 | Caidas del sistema o fallos al procesar datos en tiempo real | Interrupciones del servicio | Sobrecarga del servidor, falta de capacidad de procesamiento | x |  | Riesgo tecnico | x |  |  | x |  |  | Alta |  | Reinicio del sistema | Optimizar la infraestructura, aumentar capacidad | Monitorizar el rendimiento y escalar recursos
R3 | Vulneraciones de seguridad que expongan las patentes o informaicon privada de los residentes | Exposición de datos sensibles | Falta de cifrado adecuado, accesos no autorizados | x |  | Riesgo de seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta |  | Implementar medidas de seguridad adicionales | Cifrado de datos, control de acceso | Auditar los accesos y reforzar la seguridad del sistema
R4 | Acceso no autorizado al sistema de camaras | Brechas de seguridad en los accesos | Credenciales débiles o compartidas, vulnerabilidades no parcheadas | x |  | Riesgo de seguridad |  | x |  | x |  |  | Alta |  | Bloquear accesos no autorizados | Implementar autenticación de dos factores (2FA) | Revisar periódicamente las credenciales y realizar pruebas de penetración
R5 | Falsos positivos al identificar vehiculos desconocidos | Identificación incorrecta de vehículos | Sensibilidad elevada del sistema de reconocimiento | x |  | Riesgo operacionales |  | x |  |  | x |  | Media |  | Ajustar sensibilidad del sistema | Reducir sensibilidad y mejorar reconocimiento | Probar reconocimiento con distintas condiciones antes de la implementación
R6 | Violacion de leyes de privacidad respecto a la videovigilancia o al manejo de datos de patentes | Infracción de normativas de privacidad | Desconocimiento de la legislación vigente, falta de consentimiento | x |  | Riesgos de cumplimiento |  |  | x | x |  |  | Alta |  | Adaptar el sistema a las normativas | Cumplir con la normativa de protección de datos | Solicitar consentimiento y auditar la recolección de datos

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.