## Hoja1
ID | Fecha Reporte | Responsable | Descripción del Impedimento | Impacto | Prioridad | Fecha Esperada de Resolución | Acciones Tomadas | Estado | Fecha Resolución
1 | 2024-10-19 | Carlos Valenzuela | Incoherencia entre el diagrama de la base de datos con la base de datos desarrollada en el software | Media | Media | 2024-10-22 | Revision con el equipo de trabajo | En curso | -
2 | 2024-10-17 | Carlos Valenzuela | Caida del sistema cuando se intenta editar o eliminar residentes | Alto | Alto | 2024-10-20 | Investigar sobre como el dato es llamado desde la base de datos | Resuelto | 2024-10-20
3 | 10-102024 | Carlos Valenzuela | Lentitud en video de la camara que reconoce patentes | Alto | Alto | 2024-10-23 | Investigar sobre como mejorar la fluidez de la camara | En curso | -