## Hoja1
Id | Titulo | Modulo | Prioridad | Severidad | Estado | Responsable | Fecha de Creacion | Fecha de Resolucion | Pasos para reproducir | Resultado esperado | Resultados Observados | Comentarios
1 | Error de Eliminar Residente | Mantenedor Residente | Media | Mayor | Resuelto | Carlos Valenzuela | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1. Ingresar a la sección de Personas. 2. Hacer click en boton "Eliminar" | El residente es eliminado de la base de datos | No es posible eliminar el residente ya que no obtiene ningun ID | El dato al llamarlo, no lo estaba haciendo correctamente
2 | Error al editar Residente | Mantenedor Residente | Media | Mayor | Resuelto | Carlos Valenzuela | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 1. Ingresar a la sección de Personas. 2. Hacer click en boton "Editar" | El campo que cambio se debe notar en listar los residentes | No es posible editar el residente ya que no obtiene ningun ID | El dato al llamarlo, no lo estaba haciendo correctamente
3 | Formato de patente no reconocido | Reconocedor de patente | Alta | Mayor | Proceso | Carlos Valenzuela | 2024-08-25 | - | 1. Ingresar a la sección de Autos. | La camara debe ser capaz de reconocer con precision la patente | A la camara le dificulta reconocer la patente | Habra que realizar pruebas con la camara en un sitio fijo.
4 | Fluidez en la camara | Reconocedor de patente | Alta | Mayor | Proceso | Carlos Valenzuela | 2024-08-25 | - | 1. Ingresar a la sección de Autos. | El video de la camara debe ser visto con fluidez | El video de la camara se relentizado y con delay | Investigar sobre como mejorar la fluidez de la camara
5 | Diseño del pagina | Mantenedor Autos | Baja | leve | Proceso | - | 2024-10-19 | - | 1. Ingresar a la sección de Autos. | El video de la camara debe estar junto con el listado de las patentes. | La video de la camara se encuentra esquinado y el listado de las patentes se encuntra debajo de la pagina | Hay que centralizar y ordenar el listado de las patentes y la camara reconocedora